## Sheet1
项目名称 | 排期计划 |  |  |  | 项目说明 | 负责人 | 备注(如需要其他资源或者其他组协助请告知，届时我来帮助协调)
| 内容 | 排期 | 实际开始时间 | 实际结束时间
C360数据架构改造 | 模型梳理与权威发布 | 11.26-12.25 |  |  | 1.基于C360系统数据模型，目前可靠性、可用性及上线效率较低； 2.改造目标：提高可靠性、可用性及上线效率 | 李稳、王华
| 基础与通用模型搭建 | 12.26-1.31
| ETL开发与测试分离 | 11.26-12.5
| 权限配置与用户认证 | 122.6-12.25
| 搭建数据与ETL可视化 | 12.26-1.4
| 搭建监控系统 | 1.1-1.14
| 搭建调度系统及presto框架 | 1.15-2.27
| 搭建安全沙箱与集成测试 | 3.1-4.2
用户分析项目-用户满意度指数模型 | 获取指标集 | 11.19-11.25 |  |  | 上线C360系统（系统上线时间待排期） | 王可望、陈义
| 指标体系构建 | 11.19-11.25
| 数据采集 | 11.19-11.25
| 建模计算 | 11.19-11.25
| 指数修正 | 11.19-12.31
| 上线测试 | 1.1-1.21
| 产品上线 | 1.22-2.25
用户分析项目-用户健康度指数模型 | 获取指标集 | 11.19-11.25 |  |  | 上线C360系统（系统上线时间待排期）
| 指标体系构建 | 11.19-11.25
| 数据采集 | 11.19-11.25
| 建模计算 | 11.19-11.25
| 指数修正 | 11.19-12.31
| 上线测试 | 1.1-1.21
| 产品上线 | 1.22-2.25
用户分析项目-用户稳定度指数模型 | 获取指标集 | 11.19-11.26 |  |  | 上线C360系统（系统上线时间待排期）
| 指标体系构建 | 11.20-12.3
| 数据采集 | 11.27-12.10
| 建模计算 | 12.11-12.17
| 指数修正 | 12.18-1.14
| 上线测试 | 1.15-2.4
| 产品上线 | 1.22-2.25
用户分析项目-用户画像及行为分析 | 获取指标集 | 11.19-11.25 |  |  | 上线C360系统（系统上线时间待排期）
| 指标体系构建 | 11.20-12.3
| 数据采集 | 11.27-12.24
| 建模计算 | 12.11-1.7
| 指数修正 | 1.1-1.28
| 上线测试 | 1.15-2.11
| 产品上线 | 2.1-2.25
jdcloud-cli项目 | 需求梳理与结构设计 | 12.11-12.24 |  |  | 1. 命令行查询云产品相关信息 2. 命令行操作云产品 3. go语言重写官网cli | 陆信宇
| 云主机相关信息查询 | 12.25-12.31
| 云主机操作 | 1.1-1.7
| 云硬盘相关信息查询 | 1.8-1.14
| 云硬盘操作 | 1.15-1.21
| VPC相关信息查询 | 1.22-1.28
| VPC操作 | 1.29-2.25
| RDS相关信息查询 | 2.26-3.11
| RDS操作 | 3.12-3.25
| 工具测试 | 3.26-4.1